## Feuil1
Code | Description | Durée (Heure) | Antériorité | Dates au plus tôt |  | Dates au plus tard |  | Marges | Avancement
|  |  |  | Début | Fin | Début | Fin
A | Choisir un sujet | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100%
B | Approfondir le sujet | 7 | A | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 100%
C | Choisir les logiciels et technologies à utiliser | 5 | B | 12 | 17 | 12 | 17 | 0 | 100%
D | Concevoir les documents de description des besoins | 15 | C | 17 | 32 | 17 | 32 | 0 | 100%
E | Créer des indicateurs de suivi de projet (Kanban, PERT, GANTT,...) | 10 | F-C | 37 | 47 | 207 | 217 | 170 | 100%
F | Décrire et analyser les contraintes | 5 | D-C | 32 | 37 | 32 | 37 | 0 | 100%
G | Concevoir les diagrammes (flux, classe, paquetage...) | 10 | I - H | 47 | 57 | 47 | 57 | 0 | 100%
H | établir les classes abstraites et/ou interfaces | 5 | F | 37 | 42 | 42 | 47 | 5 | 100%
I | Concevoir les classes et ses attributs | 10 | F | 37 | 47 | 37 | 47 | 0 | 100%
J | établir le stub (fausses données) | 30 | L | 82 | 112 | 82 | 112 | 0 | 100%
K | Concevoir les méthodes des classes | 10 | H - I - J | 112 | 122 | 112 | 122 | 0 | 90%
L | coder les classes | 25 | G | 57 | 82 | 57 | 82 | 0 | 100%
M | concevoir les routes de l'API | 18 | L | 82 | 100 | 199 | 217 | 117 | 100%
N | Créer le MCD/MLD | 7 | F | 37 | 44 | 75 | 82 | 38 | 100%
O | Implémenter l' ORM | 15 | N | 44 | 59 | 82 | 97 | 38 | 70%
P | Créer les tables | 25 | O | 59 | 84 | 97 | 122 | 38 | 90%
Q | coder toutes les requêtes nécessaires | 50 | P | 84 | 134 | 122 | 172 | 38 | 50%
R | Concevoir l'interface utilisateur | 90 | F | 37 | 127 | 82 | 172 | 45 | 60%
S | Implémenter les fonctionnalités relatives aux points d'intérêt | 10 | L - K | 122 | 132 | 162 | 172 | 40
T | Implémenter les fonctionnalités relatives aux users | 50 | L - K | 122 | 172 | 122 | 172 | 0
U | Implémenter les fonctionnalités de dessin | 35 | L - K | 82 | 117 | 137 | 172 | 55
V | établir les tests nécessaire pour valider les différentes parties de code | 30 | Q-R-S-T-U | 172 | 202 | 172 | 202 | 0 | 5%
W | Valider par les test | 15 | V | 202 | 217 | 202 | 217 | 0 | 0%
X | Créer le compte rendu et les annexes | 50 |  | 0 | 50 | 167 | 217 | 167 | 80%

## Feuil2
Tâche | Début | Durée (Heure)
Choisir un sujet | 0 | 5
Approfondir le sujet | 5 | 7
Choisir les logiciels et technologies à utiliser | 12 | 5
Concevoir les documents de description des besoins | 17 | 15
Créer des indicateurs de suivi de projet (Kanban, PERT, GANTT,...) | 37 | 10
Décrire et analyser les contraintes | 32 | 5
Concevoir les diagrammes (flux, classe, paquetage...) | 47 | 10
établir les classes abstraites et/ou interfaces | 37 | 5
Concevoir les classes et ses attributs | 37 | 10
établir le stub (fausses données) | 82 | 30
Concevoir les méthodes des classes | 112 | 10
coder les classes | 57 | 25
concevoir les routes de l'API | 82 | 18
Créer le MCD/MLD | 37 | 7
Implémenter l' ORM | 44 | 15
Créer les tables | 59 | 25
coder toutes les requêtes nécessaires | 84 | 50
Concevoir l'interface utilisateur | 37 | 90
Implémenter les fonctionnalités relatives aux points d'intérêt | 122 | 10
Implémenter les fonctionnalités relatives aux users | 122 | 50
Implémenter les fonctionnalités de dessin | 82 | 35
établir les tests nécessaire pour valider les différentes parties de code | 172 | 30
Valider par les test | 202 | 15
Créer le compte rendu et les annexes | 0 | 50